## Product Backlog
Historias de Usuario | Tareas | Responsable
Como equipo de trabajo necesitamos establecer el objetivo del proyeto para delimitar sus alcances y limitaciones. | Elegir el producto a elaborar | Manuel Ávila Lombardi José Rodolfo Escamilla Francois Pageau Santos Mia Reza Islas Valeria Couoh Concha
| Realizar la descripción del producto | Manuel Ávila Lombardi José Rodolfo Escamilla Francois Pageau Santos Mia Reza Islas Valeria Couoh Concha
Como equipo de trabajo necesitamos establecer el objetivo del proyeto para delimitar sus alcances y limitaciones. | Analizar las prioridades del proyecto. | Valeria Couoh Concha
| Redactar el objetivo | Valeria Couoh Concha
Como equipo de trabajo necesitams elaborar los artefactos y herramientas necesarios para obtener información y desarrollar el software elegido. | Identificar usuarios/personas | Manuel Ávila Lombardi José Rodolfo Escamilla Francois Pageau Santos Mia Reza Islas Valeria Couoh Concha
| Redactar historias de usuario | Manuel Ávila Lombardi
| Establecer como funcionará el sistema | Francois Pageau Santos
| Realizar el diagrama de casos de uso | Mia Reza Islas
Como equipo de trabajo necesitamos elegir las estrategias de obtención de información para poder definir los requerimientos del sistema. | Definir la serie de preguntas que se realizarán durante la entrevista | José Rodolfo Escamilla
| Realizar las entrevistas | Manuel Ávila Lombardi José Rodolfo Escamilla
| Investigación documental (conocer como funcionan los sistemas de otras empresas para conocer y analizar la competencia) | Francois Pageau Santos
Como equipo de trabajo necesitamos definir los requisitos del sistema para avanzar en las etapas de desarrollo del software. | Establecer cuales son los requerimientos funcionales y no funcionales | Valeria Couoh Concha
Como equipo de trabajo necesitamos describir los criterios de aceptación de cada historia de usuario para establecer las priorizarlas y estimarlas | Establecer los criterios de aceptación para cada historia de usuario. | Manuel Ávila Lombardi
| Decidir el rango que será usado para priorizar y estimar cada historia de usuario | Manuel Ávila Lombardi José Rodolfo Escamilla Francois Pageau Santos Mia Reza Islas Valeria Couoh Concha
| Estimar y priorizar las historias de usuario | Manuel Ávila Lombardi José Rodolfo Escamilla Francois Pageau Santos Mia Reza Islas Valeria Couoh Concha

## Sprint 1
HORAS DE TRABAJO RESTANTES
Historias de usuario | Tarea | Responsable | Estimación Inicial | 7 de Octubre | 8 de Octubre | 9 de Octubre | 10 de octubre | 11 de octubre
Como equipo necesitamos elaborar el video de presentación del proyecto para culminar con la primera entrega. | Cambiar la información de la presentación al idioma inglés | Valeria Fernanda Couoh Concha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Francois Bilal Pageau Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mia Valentina Reza Islas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | José Rodolfo Escamilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Manuel Ávila Lombardi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Grabar el audio para el video | Valeria Fernanda Couoh Concha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Francois Bilal Pageau Santos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Mia Valentina Reza Islas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | José Rodolfo Escamilla | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Manuel Ávila Lombardi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Editar el video | Valeria Fernanda Couoh Concha | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0
Como equipo necesitamos definir los artefactos ,su descripción y especificaciones para elaborar el diagrama correspondiente. | Definir los artefactos | Manuel Ávila Lombardi José Rodolfo Escamilla Francois Pageau Santos Mia Valentina Reza Islas Valeria Fernanda Couoh Concha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Definir las especificaciones de cada artefacto. | Manuel Ávila Lombardi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar la descripción de cada artefacto. | Mia Valentina Reza Islas | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Elaborar el diagrama de diseño de datos. | José Rodolfo Escamilla | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Francois Bilal Pageau Santos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0